## EDT
Fase | ID | Actividad | Pred. | Días | Responsable | Entregables
Fase Inicial | 1 | Identificación de stakeholders |  | 5 | Analista funcional | Informe de software y hardware actual
| 2 | Definición del alcance y objetivos | 1 | 2 | Líder de proyecto; Analista funcional | Lista de requerimientos, Informe de roles de usuario
| 3 | Estimaciones preliminares de costos | 2 | 7 | Líder de proyecto; Analista funcional | Informe del proceso (proceso en Visio)
| 4 | Aprobación del proyecto | 3 | 5 | Gerencia | Lista de activos
Gestión de adquisiciones de software (Sistema Operativo, Antivirus, sistema SGDD, App) y compra del SW SGDD MapaDoc | 5 | Análisis del estado actual del software | 1 | 4 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI; Analista funcional | Informes pertinentes, contrato
| 6 | Selección de expertos referentes (consultores) | 5 | 2 | Líder de proyecto | Matriz de comparación
| 7 | Relevamiento de proveedores de software | 6 | 2 | Analista funcional | Matriz de comparación
| 8 | Determinación de matriz de comparación | 7 | 1 | Analista funcional | Matriz de comparación
| 9 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 8 | 1 | Líder de proyecto | Lista de posibles proveedores
| 10 | Redacción RFP | 8 | 1 | Líder de proyecto | RFP
| 11 | Envío de RFP a proveedores | 4;9;10 | 1 | Líder de proyecto | Correo con los proveedores
| 12 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 11 | 7 | Analista funcional | Presupuesto de cada proveedor
| 13 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 12 | 2 | Líder de proyecto | Orden de Compra
| 14 | Negociación y firma del contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app | 13 | 3 | Líder de proyecto | Contrato de licenciamiento firmado, SLA
| 15 | Compra del software SGDD MapaDoc (pago y alta de licencias) | 14 | 2 | Líder de proyecto; Analista funcional | Factura de compra, licencias del SGDD y la app activas
| 16 | Recepción del software | 15 | 15 | Analista funcional | Remito, SLA
| 17 | Controles de recepción | 16 | 4 | Analista funcional | Remito
Gestión de adquisiciones de hardware (Servidor, Scanner) | 18 | Análisis del estado actual de hardware | 1 | 4 | Administrador de sistemas de TI | Informes pertinentes, contrato
| 19 | Selección de expertos referentes (consultores) | 18 | 2 | Líder de proyecto | Matriz de comparación
| 20 | Relevamiento de proveedores | 19 | 2 | Administrador de sistemas de TI | Matriz de comparación
| 21 | Determinación de matriz de comparación | 20 | 1 | Administrador de sistemas de TI | Matriz de comparación
| 22 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 21 | 1 | Líder de proyecto | Lista de posibles proveedores
| 23 | Redacción RFP | 21 | 1 | Líder de proyecto | RFP
| 24 | Envío de RFP a proveedores | 4;22;23 | 1 | Líder de proyecto | Correo con los proveedores
| 25 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 24 | 7 | Administrador de sistemas de TI | Presupuesto de cada proveedor
| 26 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 25 | 2 | Líder de proyecto | Orden de Compra
| 27 | Recepción del hardware | 26 | 7 | Administrador de sistemas de TI | Remito
| 28 | Controles de recepción | 27 | 2 | Administrador de sistemas de TI | Remito
Implementación y Configuración | 29 | Implementar y configurar el servidor | 28 | 4 | Administrador de sistemas de TI | Documentación de configuración del servidor
| 30 | Instalar el sistema operativo | 17;29 | 2 | Administrador de sistemas de TI | Sistema operativo instalado
| 31 | Instalar antivirus | 30 | 2 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Antivirus instalado
| 32 | Implementar y configurar el SGDD | 30 | 7 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Documentación de configuración del SGDD
| 33 | Implementar y configurar la app | 30 | 7 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Documentación de configuración de la app
| 34 | Verificar compatibilidades técnicas | 31 | 5 | Especialista en Integración | Informe con análisis de posibles incompatibilidades
| 35 | Migrar la base de datos | 34 | 3 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe de migración
| 36 | Creación y configuración de roles y permisos | 30 | 5 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe con roles y permisos
Digitalización de HCE en papel | 37 | Instalar y configurar el nuevo scanner | 28 | 2 | Administrador de sistemas de TI | Documentación de configuración del scanner
| 38 | Escanear y organizar los documentos a digitalizar | 37 | 3 | Personal administrativo | Lista clasificada de documentos
| 39 | Carga de documentos al sistema SGDD | 36;38 | 5 | Personal administrativo | Documentos cargados al sistema HCE
| 40 | Indexación de las HCE por paciente y fecha | 35;39 | 10 | Especialista en Integración | Archivos digitales en servidor
| 41 | Control de calidad de los documentos escaneados | 39 | 3 | Personal administrativo | Checklist de control de calidad
| 42 | Eliminación segura de documentos físicos digitalizados | 41 | 2 | Personal administrativo | Acta de destrucción o archivo seguro
Segurización y políticas de guardado | 43 | Segurizar los puertos | 31 | 3 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe de configuración de la red
| 44 | Configurar accesos por VPN | 31 | 3 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe de configuración de la red
| 45 | Definir perfiles de usuario y acceso | 36 | 3 | Administrador de sistemas de TI; Especialista en seguridad | Informe de definición de usuarios
| 46 | Definir y otorgar claves de acceso | 31;36;45 | 3 | Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe de definición de claves
| 47 | Definir políticas de backup y respaldo | 30 | 3 | Líder de proyecto; Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI | Informe de políticas establecidas
| 48 | Definir tiempo de guardado (retención) de las HC digitalizadas | 30 | 1 | Líder de proyecto; Especialista en seguridad | Política de retención de HC documentada
Pruebas (servidor, sistema SGDD, app, scanner, sistema operativo, antivirus, permisos y roles, búsqueda, almacenamiento, ABM, respaldo) | 49 | Validación de los cambios implementados del sistema operativo | 31;36 | 7 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 50 | Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones | 46 | 1 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 51 | Prueba de estrés del servidor y a la aplicación | 50 | 2 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 52 | Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que ninguno esté dejando en evidencia una clara vulnerabilidad | 43 | 3 | Especialista en seguridad | Informe de puertos y estado
| 53 | Prueba de almacenamiento según peso de los archivos | 51 | 1 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 54 | Prueba ABM (alta, baja y modificación) del SGDD | 53 | 1 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 55 | Prueba ABM (alta, baja y modificación) de la app | 54 | 1 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba
| 56 | Prueba de tiempo de guardado, respaldo y restauración | 47;48;55 | 1 | Analista de Calidad; Administrador de sistemas de TI | Informe de resultados de prueba de respaldo y restauración
| 57 | Prueba de búsqueda de historias clínicas | 40 | 1 | Analista de Calidad | Informe de resultados de prueba (tiempos de búsqueda)
| 58 | Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado | 40;45;57 | 2 | Analista de Calidad | Informe de resultados de pruebas
| 59 | Generación de reporte integral de pruebas | 49;51;52;56;58 | 2 | Analista de Calidad | Reporte integral de pruebas
| 60 | Corrección de errores | 59 | 4 | Especialista en Integración | Reporte de fallos solucionados
Capacitación (seguridad de la información, uso del SGDD, uso de la app) | 61 | Definir entrenador | 46 | 1 | Líder de proyecto | Correo electrónico con el entrenador
| 62 | Definir fecha y hora del dictado | 61 | 1 | Especialista en implementación y capacitación | Correo electrónico con los interesados
| 63 | Confeccionar material | 50;61 | 2 | Especialista en implementación y capacitación | Temario con material a dictar
| 64 | Dictar capacitación | 62;63 | 2 | Especialista en implementación y capacitación | Minuta de la capacitación; Planilla de asistencia
| 65 | Evaluar los conocimientos | 64 | 1 | Especialista en implementación y capacitación | Resultado de la evaluación
Seguimiento post implementación | 66 | Validar el funcionamiento de las aplicaciones en hora pico | 42;47;60;65 | 3 | Administrador de sistemas de TI | Informe de funcionamiento del servidor

## Copia de EDT
ID | Task name | Predecessors | Duration | Resources | Start Date
1 | Identificación de stakeholders |  | 5 | Analista funcional
2 | Definición del alcance y objetivos | 1 | 2 | SysAdmin
3 | Estimaciones preliminares de costos | 2 | 7 | Analista funcional
4 | Aprobación del proyecto | 3 | 5 | Analista funcional
5 | Análisis del estado actual del software | 1 | 4 | Analista funcional
6 | Selección de expertos referentes (consultores) | 5 | 2 | Lider de proyecto
7 | Relevamiento de proveedores de software | 6 | 2 | Analista funcional
8 | Determinación de matriz de comparación | 7 | 1 | Analista funcional
9 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 8 | 1 | Lider de proyecto
10 | Redacción RFP | 8 | 1 | Lider de proyecto
11 | Envío de RFP a proveedores | 9;10 | 1 | Lider de proyecto
12 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 11 | 7 | Analista funcional
13 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 12 | 2 | Lider de proyecto
14 | Recepción del software | 13 | 20 | Analista funcional
15 | Controles de recepción | 14 | 2 | Analista funcional
16 | Análisis del estado actual de hardware | 1 | 4 | Cloud Engineer
17 | Selección de expertos referentes (consultores) | 16 | 2 | Lider de proyecto
18 | Relevamiento de proveedores | 17 | 2 | Cloud Engineer
19 | Determinación de matriz de comparación | 18 | 1 | Cloud Engineer
20 | Selección de los proveedores a enviar RFP | 19 | 1 | Lider de proyecto
21 | Redacción RFP | 19 | 1 | Lider de proyecto
22 | Envío de RFP a proveedores | 20;21 | 1 | Lider de proyecto
23 | Recepción de presupuesto y comparaciones | 22 | 7 | Cloud Engineer
24 | Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra | 23 | 2 | Lider de proyecto
25 | Recepción del hardware | 24 | 5 | Cloud Engineer
26 | Controles de recepción | 25 | 2 | Cloud Engineer
27 | Implementar y configurar el servidor | 26 | 4 | SysAdmin
28 | Instalar el sistema operativo | 15;27 | 2 | SysAdmin
29 | Instalar antivirus | 28 | 2 | SysAdmin
30 | Migrar la base de datos | 28 | 2 | Cloud Engineer
31 | Verificar compatibilidades técnicas | 29 | 5 | Devops
32 | Instalar y configurar el nuevo scanner | 26 | 2 | SysAdmin
33 | Creación y configuración de roles y permisos | 28 | 5 | SysAdmin
34 | Escanear y organizar los documentos a digitalizar | 32 | 3 | Personal administrativo
35 | Indexación de las HCE por paciente y fecha | 34 | 10 | Personal administrativo
36 | Carga de documentos al sistema HCE | 34 | 5 | Personal administrativo / TI
37 | Control de calidad de los documentos escaneados | 36 | 3 | QA / Administrativo
38 | Eliminación segura de documentos físicos digitalizados | 37 | 2 | Administración / Legal
39 | Segurizar los puertos | 29 | 3 | SysAdmin
40 | Configurar accesos por vpn | 29 | 3 | SysAdmin
41 | Definir perfiles de usuario y acceso | 33 | 3 | Lider de proyecto
42 | Definir y otorgar claves de acceso. | 41 | 2 | SysAdmin
43 | Definir políticas de backup. | 28 | 3 | Lider de proyecto
44 | Validación de los cambios implementados del sistema operativo | 29;33;34 | 7 | Tester
45 | Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones | 42 | 1 | Tester
46 | Prueba de estrés del servidor y a la aplicacion | 38;45 | 2 | Tester
47 | Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que ninguno esté dejando en evidencia una clara vulnerabilidad | 33 | 3 | SysAdmin
48 | Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado | 30;36 | 3 | Tester
49 | Definir entrenador | 4 | 2 | Líder de Proyecto
50 | Definir fecha y hora del dictado | 42;49 | 1 | Entrenador
51 | Confeccionar material | 45;49 | 5 | Entrenador
52 | Dictar capacitación | 50;51 | 5 | Entrenador
53 | Tomar asistencia | 52 | 1 | Entrenador
54 | Evaluar los conocimientos | 53 | 1 | Entrenador
55 | Validar el funcionamiento de las aplicaciones en hora pico | 39;40;42 | 3 | SysAdmin